## Gantt Chart
GANTT CHART - Alliant #1
PROJECT TITLE |  | Act Like A Fraudster |  |  |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | Alliant National
PROJECT MANAGER |  | [Project Manager's name] |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2025-04-14
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE
[7 empty] | WEEK 1 (9/09-9/15) |  |  |  |  | WEEK 2 (9/16-9/22) |  |  |  |  | WEEK 3 (9/23-9/29) |  |  |  |  | WEEK 4 (9/30-10/6) |  |  |  |  | WEEK 5 (10/7-10/13) |  |  |  |  | WEEK 6 (10/14-10/20) |  |  |  |  | WEEK 7 (10/21-10/27) |  |  |  |  | WEEK 8 (10/28-11/3) |  |  |  |  | WEEK 9 (11/4-11/10) |  |  |  |  | WEEK 10 (11/11-11/17) |  |  |  |  | WEEK 11 (11/18-11/24) |  |  |  |  | WEEK 12 (11/25-12/1) |  |  |  |  | WEEK 13 (12/02-12/08) |  |  |  |  | WEEK 14 (12/09-12/15) |  |  |  |  | WEEK 15 (12/16-12/22) |  |  |  |  | WEEK 16 (12/23-12/29) |  |  |  |  | WEEK 17 (12/30-1/05) |  |  |  |  | WEEK 18 (1/6-1/12) |  |  |  |  | WEEK 19 (1/13-1/19) |  |  |  |  | WEEK 20 (1/20-1/26) |  |  |  |  | WEEK 21 (1/27-2/02) |  |  |  |  | WEEK 22 (2/03-2/09) |  |  |  |  | WEEK 23 (2/10-2/16) |  |  |  |  | WEEK 24 (2/17-2/23) |  |  |  |  | WEEK 25 (2/24-3/02) |  |  |  |  | WEEK 26 (3/03-3/09) |  |  |  |  | WEEK 27 (3/10-3/16) |  |  |  |  | WEEK 28 (3/17-3/23) |  |  |  |  | WEEK 29 (3/24-3/30) |  |  |  |  | WEEK 30 (3/31-4/06) |  |  |  |  | WEEK 31 (4/07-4/13) |  |  |  |  | WEEK 32 (4/14-4/20) |  |  |  |  | WEEK 33 (4/21-4/27)
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Initial Planning & Requirements
1.1 | Define project scope | Everyone | 2024-09-09 | 2024-12-12 |  | 100% | bar: WEEK 1 (9/09-9/15) M to WEEK 14 (12/09-12/15) R
1.2 | Project Charter | Everyone | 2024-09-16 | 2024-12-08 |  | 100% | bar: WEEK 2 (9/16-9/22) M to WEEK 13 (12/02-12/08) F
1.3 | Requirements Document | Everyone | 2024-10-02 | 2024-12-08 |  | 100% | bar: WEEK 4 (9/30-10/6) W to WEEK 13 (12/02-12/08) F
1.4 | Project Plan | Everyone | 2024-10-02 | 2024-12-08 |  | 99% | bar: WEEK 4 (9/30-10/6) W to WEEK 13 (12/02-12/08) F
1.5 | Set up project management tools & environment | Everyone | 2024-10-17 | 2024-11-04 |  | 100% | bar: WEEK 6 (10/14-10/20) R to WEEK 9 (11/4-11/10) M
2 | Research, Design & Setup
2.1 | Research Title Fraud | Everyone | 2024-09-16 | 2024-10-14 |  | 100% | bar: WEEK 2 (9/16-9/22) M to WEEK 5 (10/7-10/13) F
2.2 | Research Title Transfer Process | Everyone | 2024-09-16 | 2024-10-21 |  | 100% | bar: WEEK 2 (9/16-9/22) M to WEEK 7 (10/21-10/27) M
2.3 | Research Current Industry Tools | Everyone | 2024-09-30 | 2024-10-14 |  | 100% | bar: WEEK 4 (9/30-10/6) M to WEEK 5 (10/7-10/13) F
2.4 | Research Project Planning Platforms | Everyone | 2024-09-30 | 2024-10-21 |  | 100% | bar: WEEK 4 (9/30-10/6) M to WEEK 6 (10/14-10/20) R
2.5 | Website Information Gathering | Everyone | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  | 100% | bar: WEEK 6 (10/14-10/20) R to WEEK 8 (10/28-11/3) F
2.6 | Research Listing Websites | Everyone | 2024-10-21 | 2024-10-28 |  | 100% | bar: WEEK 7 (10/21-10/27) W to WEEK 8 (10/28-11/3) F
2.7 | Design system architecture & wireframes | Everyone | 2024-11-14 | 2024-11-18 |  | 100% | bar: WEEK 8 (10/28-11/3) M to WEEK 10 (11/11-11/17) R
2.8 | Research & select technologies (scraping, AI, web) | Everyone | 2024-11-04 | 2024-11-25 |  | 100% | bar: WEEK 8 (10/28-11/3) M to WEEK 11 (11/18-11/24) F
3 | Prototype Development & Web Scraping
3.1 | Develop website prototype and backend | Isaac, Zach | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 100% | bar: WEEK 19 (1/13-1/19) M to WEEK 22 (2/03-2/09) F
3.2 | Implement web scraping for property data | Shuchi, Walker, Daniel | 2025-01-13 | 2025-02-14 |  | 100% | bar: WEEK 19 (1/13-1/19) M to WEEK 23 (2/10-2/16) F
3.3 | Scrape deed and mortgage information | Shuchi | 2025-02-15 | 2025-02-21 |  | 100% | bar: WEEK 24 (2/17-2/23) M to WEEK 24 (2/17-2/23) F
4 | Integration & Backend Development
4.1 | Integrate web scraping data into backend system | Isaac, Zach | 2025-02-22 | 2025-03-07 |  | 100% | bar: WEEK 24 (2/17-2/23) F to WEEK 26 (3/03-3/09) R
4.2 | Implement AI email generation & document creation | Daniel, Isaac | 2025-03-20 | 2025-04-11 |  | 100% | bar: WEEK 28 (3/17-3/23) T to WEEK 31 (4/07-4/13) W
4.3 | Implement DeepLiveCam | Diego | 2025-03-20 | 2025-04-11 |  | 100% | bar: WEEK 28 (3/17-3/23) T to WEEK 31 (4/07-4/13) W
5 | Website Design, Map, & Final Testing
5.1 | Website design & map integration | Isaac | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 100% | bar: WEEK 27 (3/10-3/16) M to WEEK 28 (3/17-3/23) M
5.2 | Final system testing & debugging | Zach, Walker | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | 100% | bar: WEEK 30 (3/31-4/06) M to WEEK 30 (3/31-4/06) F
6 | Final Report, Project Review & Closure
6.1 | Compile final documentation & project findings | Walker | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 70% | bar: WEEK 31 (4/07-4/13) M to WEEK 31 (4/07-4/13) F
6.2 | Review and project closure | Everyone | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 60%